## groupe
ETU003184 | A
ETU003198 | A
ETU003229 | A
ETU003234 | A
ETU002491 | B

## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Page | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
1 | Backoffice | Gestion Login | index | page de login | Affichage | ETU003229 | 5 | 5 | 0 | 100%
2 | Backoffice | Gestion Login | index | Création projet Firebase | Integration | ETU003184 | 15 | 15 | 0 | 100%
3 | Backoffice | Gestion Login | index | Activation Email/Password Firebase | Integration | ETU003198 | 5 | 5 | 0 | 100%
4 | Backoffice | Gestion Login | index | Génération fichier google-services | Integration | ETU003234 | 5 | 5 | 0 | 100%
5 | Backoffice | Gestion Login | index | Création image Docker PostgreSQL | Integration | ETU003184 | 15 | 15 | 0 | 100%
6 | Backoffice | Gestion Login | index | Script init table users (email/pwd) | Base | ETU003229 | 15 | 15 | 0 | 100%
7 | Backoffice | Gestion Login | index | Configuration Spring Boot profiles (online/offline) | Integration | ETU003198 | 20 | 20 | 0 | 100%
8 | Backoffice | Gestion Login | index | Vérification connectivité réseau | Integration | ETU003234 | 10 | 10 | 0 | 100%
9 | Backoffice | Gestion Login | index | Creation endpoints API rest pour login | Metier | ETU003229 | 10 | 10 | 0 | 100%
10 | Backoffice | Gestion Login | index | Génération token avec expiration | Metier | ETU003198 | 20 | 20 | 0 | 100%
11 | Backoffice | Gestion Login | index | Vérification expiration session | Metier | ETU003234 | 15 | 15 | 0 | 100%
12 | Backoffice | Gestion Login | index | Suppression session expirée | Metier | ETU003184 | 10 | 10 | 0 | 100%
13 | Backoffice | Gestion Login | index | Tests expiration session | Metier | ETU003229 | 15 | 15 | 0 | 100%
14 | Backoffice | Gestion Login | index | Ajout propriété login.max-attempts | Metier | ETU003198 | 5 | 5 | 0 | 100%
15 | Backoffice | Gestion Login | index | Ajout champs login_attempts, locked | Base | ETU003234 | 15 | 15 | 0 | 100%
16 | Backoffice | Gestion Login | index | Incrément tentative échouée | Metier | ETU003184 | 15 | 15 | 0 | 100%
17 | Backoffice | Gestion Login | index | Blocage automatique compte | Metier | ETU003229 | 15 | 15 | 0 | 100%
18 | Backoffice | Gestion Login | index | Réinitialisation tentative après succès | Metier | ETU003198 | 10 | 10 | 0 | 100%
19 | Backoffice | Gestion Login | index | Tests blocage utilisateur | Metier | ETU003234 | 15 | 15 | 0 | 100%
20 | Backoffice | Gestion Login | index | Endpoint POST pour deblocage d'un user | Metier | ETU003184 | 15 | 15 | 0 | 100%
21 | Backoffice | Gestion Login | index | Reset login_attempts | Metier | ETU003229 | 10 | 10 | 0 | 100%
22 | Backoffice | Gestion Login | index | Déverrouillage compte | Metier | ETU003198 | 10 | 10 | 0 | 100%
23 | Backoffice | Gestion Login | index | Sécurisation endpoint (role ADMIN) | Metier | ETU003234 | 15 | 15 | 0 | 100%
24 | Backoffice | Gestion Login | index | Tests API unlock | Metier | ETU003184 | 10 | 10 | 0 | 100%
25 | Backoffice | Gestion Login | index | Ajout dépendance springdoc-openapi | Integration | ETU003229 | 10 | 10 | 0 | 100%
26 | Backoffice | Gestion Login | index | Configuration Swagger UI | Metier | ETU003198 | 10 | 10 | 0 | 100%
27 | Backoffice | Gestion Login | index | Documentation Auth endpoints | Metier | ETU003234 | 15 | 15 | 0 | 100%
28 | Backoffice | Gestion Login | index | Documentation User endpoints | Metier | ETU003184 | 15 | 15 | 0 | 100%
29 | Backoffice | Gestion Login | index | Ajout exemples request/response | Metier | ETU003184 | 10 | 10 | 0 | 100%
30 | Backoffice | Gestion inscription | inscription | page de creation d'user dans le web | Affichage | ETU003184 | 10 | 10 | 0 | 100%
31 | Backoffice | Gestion inscription | inscription | Creation endpoints API rest pour inscription | Metier | ETU003198 | 15 | 15 | 0 | 100%
32 | Backoffice | Gestion inscription | inscription | Appel api dans le web | Integration | ETU003234 | 15 | 15 | 0 | 100%
33 | Backoffice | Gestion Manager UI | manager-dashboard | Création interface page Manager | Affichage | ETU003198 | 10 | 15 | 0 | 100%
34 | Backoffice | Gestion Manager UI | manager-dashboard | Implémentation bouton synchronisation | Affichage | ETU003234 | 10 | 10 | 0 | 100%
35 | Backoffice | Gestion Synchronisation | manager-dashboard | API récupération signalements Firebase | Integration | ETU003184 | 10 | 10 | 0 | 100%
36 | Backoffice | Gestion Synchronisation | manager-dashboard | API envoi données vers Firebase | Integration | ETU003229 | 10 | 20 | 0 | 100%
37 | Backoffice | Gestion Synchronisation | manager-dashboard | Logique synchronisation bidirectionnelle | Metier | ETU003198 | 10 | 10 | 0 | 100%
38 | Backoffice | Gestion Synchronisation | manager-dashboard | Gestion conflits de synchronisation | Metier | ETU003234 | 10 | 10 | 0 | 100%
39 | Backoffice | Gestion Manager UI | manager-users-unlock | Page déblocage utilisateurs | Affichage | ETU003184 | 5 | 5 | 0 | 100%
40 | Backoffice | Gestion User Management | manager-users-unlock | API déblocage utilisateurs bloqués | Metier | ETU003229 | 5 | 15 | 0 | 100%
41 | Backoffice | Gestion Manager UI | manager-signalement-edit | Formulaire gestion infos signalement | Affichage | ETU003198 | 5 | 5 | 0 | 100%
42 | Backoffice | Gestion Signalement | manager-signalement-edit | Champs surface m2, budget, entreprise | Base | ETU003234 | 10 | 20 | 0 | 100%
43 | Backoffice | Gestion Signalement | manager-signalement-edit | API mise à jour infos signalement | Metier | ETU003184 | 5 | 5 | 0 | 100%
44 | Backoffice | Gestion Signalement | manager-signalement-edit | Validation données saisies | Metier | ETU003229 | 10 | 10 | 0 | 100%
45 | Backoffice | Gestion Manager UI | manager-signalement-detail | Interface modification statut | Affichage | ETU003198 | 10 | 10 | 0 | 100%
46 | Backoffice | Gestion Manager UI | manager-signalement-detail | Dropdown statuts (nouveau/en cours/terminé) | Affichage | ETU003234 | 10 | 10 | 0 | 100%
47 | Backoffice | Gestion Signalement | manager-signalement-detail | API modification statut signalement | Metier | ETU003184 | 15 | 15 | 0 | 100%
48 | Backoffice | Gestion Signalement | manager-signalement-detail | Historique modifications statuts | Base | ETU003229 | 10 | 10 | 0 | 100%
49 | Frontoffice | Gestion visiteur | index | Création page de base avec conteneur carte + tableau | Affichage | ETU003198 | 15 | 15 | 0 | 100%
50 | Frontoffice | Gestion visiteur | index | Intégration bibliothèque cartographique (Leaflet) | Integration | ETU003234 | 15 | 15 | 0 | 100%
51 | Frontoffice | Gestion visiteur | index | Appel API pour récupérer les points géolocalisés | Integration | ETU003184 | 20 | 20 | 0 | 100%
52 | Frontoffice | Gestion visiteur | index | Affichage des marqueurs sur la carte selon coordonnées | Affichage | ETU003229 | 10 | 10 | 0 | 100%
53 | Frontoffice | Gestion visiteur | index | Implémentation survol (hover) pour afficher infos détaillées | Affichage | ETU003198 | 15 | 15 | 0 | 100%
54 | Frontoffice | Gestion visiteur | index | Design et CSS des popups d'informations (date, statut, surface, etc.) | Affichage | ETU003234 | 10 | 10 | 0 | 100%
55 | Frontoffice | Gestion visiteur | index | Création tableau HTML pour le récapitulatif | Affichage | ETU003184 | 15 | 15 | 0 | 100%
56 | Frontoffice | Gestion visiteur | index | Remplissage dynamique tableau via données API | Affichage | ETU003229 | 15 | 15 | 0 | 100%
57 | Frontoffice | Gestion visiteur | index | Mise à jour en temps réel tableau lors de filtrage carte | Metier | ETU003198 | 15 | 15 | 0 | 100%
58 | Frontoffice | Gestion visiteur | index | Ajout de filtres par statut (nouveau, en cours, terminé) | Metier | ETU003234 | 20 | 20 | 0 | 100%
59 | Frontoffice | Gestion visiteur | index | Tests fonctionnels carte + tableau (Cypress/Jest) | Metier | ETU003184 | 15 | 15 | 0 | 100%
60 | Backoffice | Gestion visiteur | index | Création modèle `Signalement` avec attributs requis | Base | ETU003198 | 15 | 15 | 0 | 100%
61 | Backoffice | Gestion visiteur | index | Création migration SQL pour table `signalement` | Base | ETU003234 | 20 | 20 | 0 | 100%
62 | Backoffice | Gestion visiteur | index | Développement endpoint GET `/api/signalements` | Metier | ETU003184 | 25 | 25 | 0 | 100%
63 | Backoffice | Gestion visiteur | index | Ajout filtrage par statut dans l'API | Metier | ETU003229 | 15 | 15 | 0 | 100%
64 | Backoffice | Gestion visiteur | index | Calcul automatique avancement en % par statut | Metier | ETU003198 | 13 | 13 | 0 | 100%
65 | Backoffice | Gestion visiteur | index | Calcul total surface, budget, nombre de points | Metier | ETU003234 | 20 | 20 | 0 | 100%
66 | Backoffice | Gestion visiteur | index | Création script d'insertion données de démo | Base | ETU003184 | 15 | 15 | 0 | 100%
67 | Backoffice | Gestion visiteur | index | Tests unitaires endpoints API | Metier | ETU003229 | 10 | 10 | 0 | 100%
68 | Backoffice | Gestion visiteur | index | Documentation Swagger/OpenAPI | Affichage | ETU003198 | 25 | 25 | 0 | 100%
69 | Backoffice | Infrastructure | carte de signalements | Choisir et installer un serveur de tuiles offline (ex: TileServer GL) sur Docker | Integration | ETU003229 | 20 | 20 | 0 | 100%
70 | Backoffice | Infrastructure | carte de signalements | Configurer le conteneur Docker avec un volume pour les données | Integration | ETU003198 | 10 | 10 | 0 | 100%
71 | Backoffice | Infrastructure | carte de signalements | Télécharger les tuiles OpenStreetMap de la région d'Antananarivo (fichier .mbtiles) | Integration | ETU003234 | 10 | 10 | 0 | 100%
72 | Backoffice | Infrastructure | carte de signalements | Importer les tuiles dans le serveur de cartes | Integration | ETU003184 | 25 | 25 | 0 | 100%
73 | Backoffice | Infrastructure | carte de signalements | Configurer Leaflet dans l'app web pour utiliser le serveur offline | Integration | ETU003229 | 15 | 15 | 0 | 100%
74 | Backoffice | Infrastructure | carte de signalements | Tester l'affichage de la carte offline (vérifier le zoom, le déplacement) | Affichage | ETU003198 | 10 | 10 | 0 | 100%
75 | Backoffice | Infrastructure | carte de signalements | Créer une interface de contrôle (bouton bascule online/offline) | Affichage | ETU003234 | 15 | 15 | 0 | 100%
76 | Backoffice | Infrastructure | carte de signalements | Documenter l'installation et l'utilisation du serveur de cartes | Affichage | ETU003184 | 10 | 10 | 0 | 100%
77 | Backoffice | Architecture | carte de signalements | Définir l'architecture technique (backend/frontend, stack technologique) | Integration | ETU003229 | 10 | 10 | 0 | 100%
78 | Backoffice | Architecture | carte de signalements | Créer le diagramme de composants de l'application | Integration | ETU003198 | 20 | 20 | 0 | 100%
79 | Backoffice | Profils | acceuil | Définir les rôles dans la base de données ( Utilisateur, Manager) | Base | ETU003234 | 10 | 10 | 0 | 100%
80 | Backoffice | Profils | acceuil | Créer un script SQL pour insérer le compte Manager par défaut | Base | ETU003184 | 10 | 10 | 0 | 100%
81 | Backoffice | Profils | acceuil | Implémenter la vérification des rôles côté backend (endpoints sécurisés) | Métier | ETU003229 | 15 | 15 | 0 | 100%
82 | Mobile | Authentification | login | Configuration Firebase dans Ionic | Integration | ETU003198 | 5 | 5 | 0 | 100%
83 | Mobile | Authentification | login | Écran connexion Firebase | Affichage | ETU003234 | 5 | 5 | 0 | 100%
84 | Mobile | Authentification | login | Gestion session utilisateur | Metier | ETU003184 | 10 | 10 | 0 | 100%
85 | Mobile | Authentification | login | Gestion mode hors ligne | Metier | ETU003229 | 10 | 10 | 0 | 100%
86 | Mobile | Signalement | carte de signalements | Intégration Leaflet dans Ionic | Integration | ETU003198 | 10 | 10 | 0 | 100%
87 | Mobile | Signalement | carte de signalements | Configuration OpenStreetMap en ligne | Integration | ETU003234 | 10 | 10 | 0 | 100%
88 | Mobile | Signalement | carte de signalements | Géolocalisation utilisateur | Integration | ETU003184 | 10 | 10 | 0 | 100%
89 | Mobile | Signalement | carte de signalements | Interface ajout point sur carte | Affichage | ETU003229 | 10 | 10 | 0 | 100%
90 | Mobile | Signalement | carte de signalements | Formulaire création signalement | Affichage | ETU003198 | 5 | 5 | 0 | 100%
91 | Mobile | Signalement | carte de signalements | API envoi signalement vers Firebase | Integration | ETU003234 | 5 | 5 | 0 | 100%
92 | Mobile | Signalement | carte de signalements | Stockage local signalements hors ligne | Base | ETU003184 | 15 | 15 | 0 | 100%
93 | Mobile | Signalement | carte de signalements | Synchronisation automatique au retour en ligne | Metier | ETU003229 | 15 | 15 | 0 | 100%
94 | Mobile | Visualisation | carte de signalements | Affichage carte avec points signalements | Affichage | ETU003198 | 20 | 20 | 0 | 100%
95 | Mobile | Visualisation | carte de signalements | Popup infos survol point (date, statut, etc) | Affichage | ETU003234 | 15 | 20 | 0 | 100%
96 | Mobile | Visualisation | carte de signalements | Tableau récapitulatif (nb points, surface, %, budget) | Affichage | ETU003184 | 10 | 10 | 0 | 100%
97 | Mobile | Visualisation | carte de signalements | Calcul statistiques temps réel | Metier | ETU003229 | 15 | 15 | 0 | 100%
98 | Mobile | Visualisation | carte de signalements | Filtre Mes signalements uniquement | Metier | ETU003198 | 15 | 20 | 0 | 100%
99 | Mobile | Visualisation | carte de signalements | Logique filtrage par utilisateur | Metier | ETU003234 | 15 | 15 | 0 | 100%
100 | Mobile | Mobile | carte de signalements | Gestion permissions (localisation, caméra) | Integration | ETU003184 | 10 | 20 | 0 | 100%
101 | Backoffice | Gestion Signalement | manager-dashboard | Calcul automatique avancement % selon statut (0%, 50%, 100%) | Metier | ETU003234 | 10 | 15 | 0 | 100%
102 | Backoffice | Gestion Manager UI | manager-dashboard | Création tableau statistiques de traitement moyen | Affichage | ETU003198 | 20 | 20 | 0 | 100%
103 | Backoffice | Gestion Manager UI | manager-dashboard | Ajout indicateurs (temps moyen par statut, délai total moyen) | Metier | ETU003234 | 15 | 15 | 0 | 100%
104 | Backoffice | Gestion Manager UI | manager-dashboard | API calcul statistiques (moyenne délais entre dates) | Metier | ETU002491 | 20 | 20 | 0 | 100%
105 | Backoffice | Gestion Manager UI | manager-dashboard | Tests unitaires calculs statistiques | Metier | ETU003198 | 10 | 10 | 0 | 100%
106 | Mobile | Signalement | insertion signalement | Possibilité d'ajout de un / plusieurs photo d'un signalement | Metier | ETU003234 | 20 | 20 | 0 | 100%
107 | Mobile | Gestion Notification | carte de signalements | Configuration Firebase Cloud Messaging (FCM) dans Ionic | Integration | ETU003234 | 15 | 15 | 0 | 100%
108 | Mobile | Gestion Notification | carte de signalements | Implémentation réception notifications push | Integration | ETU003184 | 20 | 20 | 0 | 100%
109 | Mobile | Gestion Notification | carte de signalements | Création service backend pour envoyer notifications lors changement statut | Metier | ETU002491 | 15 | 15 | 0 | 100%
110 | Mobile | Gestion Notification | carte de signalements | Stockage tokens FCM par utilisateur | Base | ETU003198 | 15 | 25 | 0 | 100%
111 | Mobile | Gestion Notification | carte de signalements | Logique envoi notification uniquement au propriétaire du signalement | Metier | ETU002491 | 10 | 20 | 0 | 100%
112 | Mobile | Gestion Notification | carte de signalements | Personnalisation message notification (statut, id signalement) | Metier | ETU003184 | 10 | 10 | 0 | 100%
113 | Mobile | Gestion Notification | carte de signalements | Tests envoi/reception notifications (simulateur et réel) | Metier | ETU003229 | 10 | 10 | 0 | 100%
114 | Web | Authentification | login | Update service et API pour que le web utilise seulement la base local | Metier | ETU003229 | 15 | 15 | 0 | 100%
115 | Mobile | Signalement | carte des signalements | Implémenter l'affichage de plusieurs images d'un signalement | Affichage | ETU003234 | 10 | 10 | 0 | 100%
116 | Mobile | Signalement | carte des signalements | Amélioration de la page de carte de signalement | Affichage | ETU003234 | 20 | 20 | 0 | 100%
117 | Mobile | Signalement | Login | Amélioration de la page de login | Affichage | ETU003234 | 10 | 10 | 0 | 100%
118 | Mobile | Signalement | carte des signalements | Modification de l'affichage des signalements | Affichage | ETU003198 | 15 | 20 | 0 | 100%
119 | Mobile | Signalement | carte des signalements | Possibilité de voir de plus près les images d'un signalement | Affichage | ETU002491 | 15 | 25 | 0 | 100%
120 | Backoffice | Signalement |  | Modification base de donnees | Base | ETU003184 | 20 | 20 | 0 | 100%
121 | Backoffice | Signalement | Prix par m2 | CRUD backend api pour le prix par m2 | Metier | ETU003184 | 10 | 10 | 0 | 100%
122 | Mobile | Signalement | carte des signalements | Ajout niveau du signalement lors du survol | Affichage | ETU002491 | 10 | 10 | 0 | 100%
123 | Web | Signalement | carte des signalements | Ajout niveau du signalement lors du survol | Affichage | ETU002491 | 10 | 10 | 0 | 100%
124 | Web | Signalement | validation signalement | Implémentation de l'ajout du niveau lors de la validation du signalement | Métier | ETU003229 | 20 | 25 | 0 | 100%
125 | Web | Signalement | details signalement | Affichage du détails d'un signalement | Affichage | ETU003198 | 20 | 20 | 0 | 100%

## Recap
Avancement | 100%

## avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
1618 | 1718 | 0 | 100% | 6.18%
|  | 0 | heure

## detail_avancement
Ligne | Total | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-02-03 | 2026-02-09 | 2026-02-10
1 | 5 | 5
2 | 15 | 15
3 | 5 | 5
4 | 5 | 5
5 | 15 | 15
6 | 15 | 15
7 | 20 | 20
8 | 10 | 10
9 | 10 | 10
10 | 20 | 20
11 | 15 | 15
12 | 10 | 10
13 | 15 | 15
14 | 5 | 5
15 | 15 | 15
16 | 15 | 15
17 | 15 | 15
18 | 10 | 10
19 | 15 | 15
20 | 15 | 15
21 | 10 | 10
22 | 10 | 10
23 | 15 | 15
24 | 10 | 10
25 | 10 | 10
26 | 10 | 10
27 | 15 | 15
28 | 15 | 15
29 | 10 | 10
30 | 10 | 10
31 | 15 | 15
32 | 15 | 15
33 | 15 | 15
34 | 10 | 10
35 | 10 | 10
36 | 20 | 20
37 | 10 | 10
38 | 10 | 10
39 | 5 | 5
40 | 15 | 15
41 | 5 | 5
42 | 20 | 20
43 | 5 | 5
44 | 10 | 10
45 | 10 | 10
46 | 10 | 10
47 | 15 | 15
48 | 10 | 10
49 | 15 | 15
50 | 15 | 15
51 | 20 | 20
52 | 10 | 10
53 | 15 | 15
54 | 10 | 10
55 | 15 | 15
56 | 15 | 15
57 | 15 | 15
58 | 20 | 20
59 | 15 | 15
60 | 15 | 15
61 | 20 | 20
62 | 25 | 25
63 | 15 | 15
64 | 13 | 13
65 | 20 | 20
66 | 15 | 15
67 | 10 | 10
68 | 25 | 25
69 | 20 | 20
70 | 10 | 10
71 | 10 | 10
72 | 25 | 25
73 | 15 | 15
74 | 10 | 10
75 | 15 | 15
76 | 10 | 10
77 | 10 | 10
78 | 20 | 20
79 | 10 | 10
80 | 10 | 10
81 | 15 | 15
82 | 5 |  | 5
83 | 5 |  | 5
84 | 10 |  | 10
85 | 10 |  | 10
86 | 10 |  | 10
87 | 10 |  | 10
88 | 10 |  | 10
89 | 10 |  | 10
90 | 5 |  | 5
91 | 5 |  | 5
92 | 15 |  | 15
93 | 15 |  | 15
94 | 20 |  | 20
95 | 20 |  | 20
96 | 10 |  | 0 | 10
97 | 15 |  | 0 | 15
98 | 20 |  | 0 | 20
99 | 15 |  | 0 | 15
100 | 20 |  | 0 | 20
101 | 0 |  |  | 0
102 | 15 |  |  | 15
103 | 20 |  |  | 20
104 | 15 |  |  | 15
105 | 20 |  |  | 20
106 | 10 |  |  | 10
107 | 15 |  |  | 15
108 | 20 |  |  | 20
109 | 15 |  |  | 15
110 | 25 |  |  | 0 | 25
111 | 20 |  |  | 0 | 20
112 | 10 |  |  | 0 | 10
113 | 10 |  |  | 0 | 10
114 | 15 |  |  | 0 | 15
115 | 10 |  |  |  | 10
116 | 20 |  |  |  | 20
117 | 10 |  |  |  | 10
118 | [5 empty] | 20
119 | [5 empty] | 25
120 | [5 empty] | 20
121 | [5 empty] | 10
122 | [5 empty] | 10
123 | [5 empty] | 10
124 | [5 empty] | 25
125 | [5 empty] | 20